## 汇总看板
仟流智算 2.0｜四大核心逻辑场景测试看板
共 40 个查验场景。请在“测试总表”回填入口、操作、内容、实际结果和 Evidence；本页自动汇总。
总场景 |  | 已测试 |  | 通过 |  | 失败/阻塞 | 完成率
核心逻辑 | 总数 | 已测试 | 通过 | 失败/阻塞 | 待确认 | 完成率
持续生产
按量消耗
峰谷差异
计量和调度
问题类型 |  |  | 未关闭高优先级
数据缺口 |  |  | P0/P1 且未通过
解释缺口
闭环缺口
口径错误
严重错误

## 测试总表
仟流智算 2.0｜四大核心逻辑场景测试总表
填写顺序：找到页面/入口 → 执行操作 → 判断是否有真实内容 → 记录实际结果 → 选择问题类型、结论和严重级别 → 附截图或 Evidence。
测试范围：本表只按已部署的仟流智算 2.0 页面、菜单和真实数据测试；不要求切换版本或寻找其他菜单。凭证失效、熔断、超时、并发抢额度等场景只能使用测试主体/测试资源、历史事件或测试环境。
测试编号 | 核心逻辑 | 客户核心问题 | 场景 | 测试方式 | 查验问题 | 建议测试动作 | 重点查验 | 预期结果/通过标准 | 实际页面/入口 | 入口是否存在 | 操作是否可用 | 页面是否有内容 | 内容是否真实/非演示 | 实际结果记录 | 问题类型 | 测试结论 | 严重级别 | 问题描述 | 截图/Evidence | 测试人 | 测试日期 | 复测结论 | 备注
CP-01 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | 全部资源正常 | 真实请求 | 系统现在是否真的可用？ | 选择一个已授权员工，分别对当前主资源发起一次低风险真实请求；对照首页、厂商资源和请求明细。 | 资源健康、最近检测时间、成功率、请求状态与实际返回。 | 请求成功；首页、资源页和请求明细状态一致；数据时间有效。 | 运行保障；厂商资源 → 资源健康与异常；用量账本 → 请求明细 | 是 | 是 | 有 | 是 | 运行保障显示活跃熔断 0、受阻资源 0、影响请求 0、降级资源 0、下次自动恢复暂无；Kimi、DeepSeek、智谱资源健康均显示正常，调度影响为正常参与调度，可用性为允许请求，状态原因为恢复正常、无需处置；用量账本请求明细存在真实请求记录，包含请求 ID、发起主体、模型、厂商/资源、输入 Token 和输出 Token。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-6014863e-60ab-4fa9-8943-67902ab42bc1.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-db3e5989-b12d-40cd-829a-8bfdd2b47501.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-05143320-5614-48c1-882b-0020afe2db26.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | CP-01 已通过；CP-02 的经营数据新鲜度问题单独记录。
CP-02 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | API 余额逐渐降低 | 页面观察 | 这笔余额还能支撑多久？ | 打开 API 资源详情和供给预测，记录余额、1h/24h/7d 速度、覆盖时长及预计耗尽。 | 金额余额与 Token 必须分栏；预测来源、数据时间和可信度。 | 显示金额余额、消耗速度、覆盖时长和预计耗尽；不得把人民币余额伪换算为 Token。 | 厂商资源 → DeepSeek-仟流智算 → 更新经营数据 | 是 | 是 | 有 | 是 | 充值 109.41 CNY；当前余额 68.00 CNY；本期实际费用 47.41 CNY；余额更新时间 2026-08-03 11:58（距测试日约 15 天）；累计费用和费用周期结束为空。供给预测仍显示预计耗尽、覆盖时长和 MEDIUM 可信度，但经营快照未按当前测试日更新。 | 数据缺口 | 待确认 | P1 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-9d28a214-4e6e-4bb2-9e6d-a02d7918d0a7.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-1e8d22f9-2282-4daf-a615-ef4bd2bc28e9.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 建议进入 2.0 后续改进：按资源每日自动同步余额/费用，保留快照、数据时间、同步状态和失败原因。
CP-03 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | 突然出现消耗高峰 | 数据对账 | 消耗加速后，原预测是否及时变化？ | 选择一个已出现峰值的历史时段，对比峰值前后 1h/24h/7d 速度和耗尽预测。 | 峰值识别、预测更新时间、旧预测是否被替换。 | 消耗速度变化后覆盖时长与耗尽预测同步调整；旧预测不冒充当前预测。 | 厂商资源 → 供给预测 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 供给预测为只读展示：DeepSeek 1h/24h/7d 为 — / 0.04101473 / 0.05282199，预计耗尽 2026-10-19 16:46:30，覆盖约 1486.74067724h，可信度 MEDIUM；智谱为 — / — / 249948.37068039，预计耗尽 2026-09-19 07:14:21，下一恢复 2026-08-26 12:00:00，覆盖约 757.20479187h，可信度 MEDIUM；Kimi 为 29422 / 2137116.75834274 / 506080.39035205，预计耗尽 2026-08-19 11:49:00，下一恢复 2026-08-20 11:49:00，覆盖约 34.38129819h，可信度 HIGH。页面无交互刷新或历史对比。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-bfada8b8-a46b-428b-b3f3-0d68b08f6e25.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 只验证展示内容；自动同步与数据新鲜度归入 POOL20-025。
CP-04 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | Coding Plan 五小时额度接近耗尽 | 页面观察 | 当前五小时窗口还能不能继续使用？ | 打开 Kimi/智谱 Coding Plan 的原生额度窗口，查看五小时已用、剩余、利用率和重置时间。 | 五小时窗口必须独立展示；同步状态和数据时间。 | 显示五小时已用、剩余、利用率、重置时间和同步状态；不能只显示本地 Token。 | 厂商资源 → 厂商额度窗口 | 是 | 是 | 有 | 是 | Kimi 与智谱额度窗口均为厂商提供数据。Kimi：滚动 5 小时已用 5/100、剩余 95、重置 2026-08-18 20:16:04；周额度已用 17/100、剩余 83、重置 2026-08-24 11:16:04；同步成功，数据截至 2026-08-18 18:02:35，来源 PROVIDER_SYNC/pool032-v1。DeepSeek：API 计费，厂商窗口不适用。智谱：已手动执行同步后，滚动 5 小时仍显示已用 0/100、剩余 100，但没有显示重置时间；周额度已用 1/100、剩余 99、重置 2026-08-21 17:23:09。 | 数据缺口 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-ab74f81b-d1f4-45f7-8e82-fb188186f4be.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 已确认 Kimi/智谱窗口均来自厂商；智谱手动同步后五小时重置时间仍未显示。下一步核对同步原始响应、适配层字段和前端映射，不预判原因。
CP-05 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | Coding Plan 周额度接近耗尽 | 页面观察 | 本周剩余额度是否够用？ | 打开 Kimi/智谱周额度窗口，并与五小时窗口同时核对。 | 周窗口和五小时窗口不能合并；厂商原生口径。 | 周额度、剩余、利用率和重置时间独立正确展示，并标明数据来源。 | 厂商资源 → 厂商额度窗口 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | Kimi 周额度已用 17/100、剩余 83、重置 2026-08-24 11:16:04；智谱周额度已用 1/100、剩余 99、重置 2026-08-21 17:23:09；两者均显示同步成功。DeepSeek 为 API 计费资源，厂商周窗口不适用。当前值不在临界耗尽区间。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-ab74f81b-d1f4-45f7-8e82-fb188186f4be.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 本条只验收周额度展示，不点击立即同步。
CP-06 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | Provider Key 失效或凭证异常 | 历史事件/测试环境 | 为什么资源突然不可用？ | 只在测试资源制造无效凭证，或查看既有凭证异常事件；禁止在生产主资源修改 Key。 | 异常原因、失败证据、调度影响、Secret 脱敏和恢复入口。 | 资源健康显示凭证异常及影响；不暴露完整 Secret；存在更新凭证或恢复入口。 | 厂商资源 → 资源健康与异常 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前 Kimi、DeepSeek、智谱均显示正常；调度影响为正常参与调度；可用性为允许请求；状态原因为恢复正常；恢复说明为资源健康、无需处置。当前没有可观察的凭证失效、连接失败或认证异常事件。 | 未测试 | 未测试 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-e9956f33-5dd5-4d6c-81ce-26ac32e1793b.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 没有异常样本，不在生产人为制造凭证故障。
CP-07 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | 主资源连续失败并熔断 | 历史事件/测试环境 | 业务有没有中断？ | 使用既有熔断事件，或在测试资源受控触发连续失败，观察备用资源切换。 | 触发信号、影响请求、备用资源、恢复时间和请求证据。 | 熔断事件可解释；新请求切到可用备用资源；请求明细可看到真实切换。 | 运行保障 → 熔断事件；运行保障 → 可用性规则 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 熔断事件页已勾选“显示历史事件”，但当前没有熔断事件。可用性规则页有新建草稿表单（上游信号、额度耗尽、硬熔断、固定 10 分钟），当前未看到已发布生效规则，因此没有可触发的熔断事件。 | 未测试 | 未测试 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-682eb686-3ada-453f-86e4-f32ce43b2c9c.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-ec822513-ce98-49eb-b05b-3b8d38566286.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 熔断事件依赖已发布可用性规则；未在生产创建或发布规则。
CP-08 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | 厂商恢复正常 | 历史事件/测试环境 | 系统什么时候重新使用原资源？ | 对照一次已恢复事件，或在测试资源恢复后执行探测与新请求。 | 自动/人工恢复、探测结果、恢复时间、候选集恢复。 | 恢复记录完整；探测通过后新请求重新进入候选；历史请求不被改写。 | 运行保障 → 异常中心 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 异常中心存在多条“运行保障预警 · AUTO_RESOLVED”，原因包括上游技术故障、上游配置错误；同时存在“主体额度使用异常 · OPEN”（额度使用率 119.8%，超额 1971477）。AUTO_RESOLVED 卡片不能展开，无法查看事件时间、恢复时间、影响资源、影响请求和恢复后放行结果。 | 解释缺口 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-7b4db767-873b-4b2d-9cbe-6010c4270001.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 有恢复状态，但缺少恢复过程与证据下钻。不要点击“标记已处理”。
CP-09 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | 厂商数据长时间未同步 | 页面观察 | 页面剩余额度还能相信吗？ | 查找一个过期快照或断开测试同步源，查看资源利用和供给预测。 | STALE/不可计算、数据时间、原因；不得伪造 0 或精确日期。 | 明确显示数据过期或不可计算及原因；不显示虚假 0%、余额或耗尽日期。 | 厂商资源 → 资源利用事实 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | Kimi、智谱的利用依据显示 CODING_PLAN_WEEKLY_STALE；DeepSeek 显示 MONTHLY_BUDGET_NOT_CONFIGURED，且数据时间可见。未知分母、窗口过期和预算未设置均没有伪造成 0%，并保留相应说明。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-9eeea186-7c57-48ed-ab1f-08ceadb4e54e.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 本条通过展示层核验；自动同步新鲜度问题另记 POOL20-025。
CP-10 | 持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | 某项资源连续多天没有请求 | 页面观察 | 这个资源是不是买闲了？ | 打开资源利用概况和采购复盘，选择最近无请求的资源。 | 最近使用、连续无调用天数、利用率、自动闲置结论和页面一致性。 | 展示最近使用与连续无调用天数；未冻结阈值时显示“未判定”；采购复盘一致。 | 厂商资源 → 资源利用事实 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 页面展示最近使用时间和连续无调用天数：Kimi 0 天、DeepSeek 0 天、智谱 1 天；闲置状态显示“未判定”，没有仅因 Token 少自动断言闲置。当前样本没有连续多日无调用资源，未覆盖长期闲置样本。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-9eeea186-7c57-48ed-ab1f-08ceadb4e54e.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 字段展示通过；当前没有多日无调用样本，不能完成长期闲置行为验证。
UC-01 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 查看单个员工本日用量 | 真实请求/数据对账 | 李佳今天具体用了多少？ | 在用量概览选择一个员工和“今日”，再下钻请求明细。 | 请求数、输入、输出、真实 Token、费用、趋势和筛选范围。 | 只统计该员工今日数据；趋势与请求明细汇总守恒。 | 用量账本 → 用量概览；请求明细 | 是 | 是 | 有 | 是 | 李佳今日（2026-08-18）活跃主体 1、请求 3、真实 Token 29,422、API ¥0.00、套餐扣减 29,422；独立请求明细按主体和 2026-08-18 12:49～18:49 筛选后共 3 条，输入 28,607+435+87，输出 183+64+46，扣减 28,790+499+133，合计真实 Token 29,422。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-89202030-b976-48c3-83a7-220fbd8e2411.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-419af6e3-705e-4792-a7b7-0d8e32518c30.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 请求明细是独立页，按自身时间筛选核验，不要求自动继承概览日期。
UC-02 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 查看单个员工一周用量 | 数据对账 | 该员工周一到周日每天用了多少？ | 选择单个员工和“本周”，逐日记录七天数据并汇总。 | 周一至周日边界、七天趋势、总量和请求下钻。 | 七天趋势之和等于本周总量；不混入其他员工；可进入请求明细。 | 用量账本 → 用量概览；请求明细 | 是 | 是 | 有 | 是 | 李佳本周（2026-08-17～2026-08-24）请求 258、真实 Token 13,493,147、API ¥0.00、套餐扣减 13,493,147；趋势周一 13,463,725、周二 29,422，合计一致。请求明细按周范围显示 258 条、13 页；明细页以逐条请求为主，不要求显示筛选结果 Token 总计。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-41aef76f-8936-4060-88ca-6b124af0a2e6.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-ec87f106-3b13-4377-8b09-a2b7e53b677b.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 未来日期没有数据属于正常；请求明细按独立页的条数和逐行数据核验。
UC-03 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 查看全体员工月度用量 | 数据对账 | 全公司员工一共用了多少？ | 选择全部员工和本月；测试姓名搜索、厂商筛选、分页及筛选后合计。 | 全体合计、明细之和、100 人可检索性和服务端合计。 | 全部员工合计等于可见员工明细之和；搜索、筛选、分页和合计一致。 | 用量账本 → 用量概览 → 员工 | 是 | 部分 | 有 | 是 | 全部员工本月活跃主体 5、请求 5,833、真实 Token 566,544,179、API ¥17.06、套餐扣减 383,954,524；排名请求与 Token 合计一致。输入“王涛”并按 Enter 后，员工仍为“全部员工”，指标未变化，搜索条件没有执行。 | 闭环缺口 | 不通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-bef998b6-9ea8-49e0-96dd-84c8b93cf892.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-da6f560c-ba2e-4514-a089-6d9a3acbee21.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-664f7dd1-550e-4369-b432-abe7c6be06a2.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 聚合结果正确；员工搜索输入+Enter没有执行。API 费用顶部 ¥17.06 与行级两位小数合计 ¥17.05 的差异仍待精度核验。
UC-04 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 查看项目直接用量 | 数据对账 | 某个项目自身消耗了多少？ | 在项目账选择有直接项目请求的项目，下钻模型和请求。 | 项目 Principal、负责人、归属部门、Token、API 费用和套餐分摊。 | 项目直接请求完整计入项目账；汇总可追溯到模型和请求。 | 用量账本 → 用量概览 → 项目 | 是 | 是 | 有 | 是 | 全部项目请求 325、真实 Token 603,222、API ¥0.28、套餐扣减 305；compass 单项目请求 324、真实 Token 602,917、API ¥0.28、套餐扣减 0；排名、趋势和顶部指标一致。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-221b8325-c297-45c7-8574-fdee251b3189.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-d2bf16bb-5f8f-4a9b-b159-a45d5f25763f.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 项目负责人和归属部门属于项目账，不在用量概览中要求展示。
UC-05 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 员工请求显式归入项目 | 数据对账 | 这笔请求算员工还是算项目？ | 选择一笔员工发起且显式归入项目的请求，对照员工账、项目账和部门账。 | 分析视图可重复查看，但部门成本只能归集一次。 | 员工账和项目账都可见；部门账只按项目部门计入一次，不重复成本。 | 经营账单 → 项目账 → 请求归属项目 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 页面提供请求 UUID、项目选择和保存归属入口；当前没有可供只读核验的“员工请求未归项目但明确应归某项目”真实样本，项目负责人为空、请求时点归属部门为待归属。复制 UUID 后随意选择项目不构成测试，未执行保存写入。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-0a46238d-6f4c-426b-905a-3a1ede07d661.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-76552700-d343-45a5-a7fe-868bc0bf2ea6.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 归属修正是写操作；需有真实待归属样本或测试夹具，且保存前应展示请求预览。
UC-06 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 员工请求未归入项目 | 数据对账 | 这笔成本归到哪里？ | 选择一笔未关联项目的员工请求，对照员工主部门和部门账。 | 请求发生时员工主部门、员工直接成本和下钻证据。 | 按请求时点主部门计入员工直接成本；可下钻回员工和请求。 | 经营账单 → 部门账 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前没有导入部门，企业成本、API 费用和归集守恒显示未知；全部 567,161,998 Token 进入“待归属”，并明确显示 DEPARTMENT_UNASSIGNED、ATTRIBUTION_SNAPSHOT_MISSING、UNALLOCATED_PACKAGE_COST、API_COST_UNKNOWN。系统未将成本猜分到部门。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-0811d50a-6f30-49a9-819f-4c137797d13c.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 需先导入企业微信/飞书组织数据，再验证员工直接成本归属。
UC-07 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 员工中途调岗 | 历史账核验 | 调岗前成本会不会被挪到新部门？ | 选择有调岗记录的员工，对照调岗前后请求与已关闭月份。 | 时点归属、历史账不可变、调岗前后部门。 | 调岗前请求留在原部门，调岗后进入新部门；历史账不被当前组织关系改写。 | 运行保障 → 熔断事件；可用性规则 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 熔断事件页显示历史事件为空；可用性规则页只有新建草稿入口，未看到已发布规则。没有可用于验证连续失败、切换和熔断的真实事件。 | 未测试 | 未测试 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-682eb686-3ada-453f-86e4-f32ce43b2c9c.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-ec822513-ce98-49eb-b05b-3b8d38566286.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 无已发布规则和历史事件，不在生产制造故障。
UC-08 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 员工或项目缺少组织关系 | 数据对账 | 系统不知道归哪个部门怎么办？ | 查找待归属记录，并核对企业总成本、已归属部门和待归属。 | 不得按姓名或当前负责人猜测；成本守恒。 | 进入“待归属”；全部部门成本＋待归属＝企业当月总成本。 | 运行保障 → 异常中心 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 存在多条运行保障预警 AUTO_RESOLVED（上游技术故障、上游配置错误），同时有主体额度使用异常 OPEN。AUTO_RESOLVED 卡片无法展开，缺少事件时间、恢复时间、影响资源、影响请求和恢复后放行证据。 | 解释缺口 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-7b4db767-873b-4b2d-9cbe-6010c4270001.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 只记录观察结果，不点击标记已处理。
UC-09 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 请求包含缓存和推理 Token | 请求下钻 | Token 有没有被重复计算？ | 选择同时含缓存、推理、输入和输出的请求，手工复算真实 Token。 | 真实 Token=input+output；缓存和推理只作子项展示。 | 真实 Token 计算正确；缓存和推理没有再次累加。 | 用量账本 → 请求明细 → 请求展开 | 是 | 是 | 有 | 是 | 单条请求输入 43,113、输出 1,119、缓存 42,752、计量质量 PROVIDER_REPORTED、Attempt 1、上游 HTTP 200；真实 Token=43,113+1,119=44,232，缓存为输入子集未重复加入。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-304b52e8-efd6-477d-8f41-28a76aae8336.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | Token 计量公式与上游 Usage 事实一致。
UC-10 | 按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 月度账单关闭后重开 | 历史账核验 | 重开会不会把旧账改掉？ | 选取一个关闭月份，查看版本；按受控流程重开、再关闭并比较版本。 | 旧版本不可变、新版本、员工/项目/部门/总账追溯。 | 旧关闭版本保持不变；新草稿和新版本可追溯同一批基础账本。 | 经营账单 → 结账管理 | 是 | 部分 | 有 | 是 | 2026-08 月状态为待结账；页面只提示 Kimi/智谱缺少套餐费用或额度事实、DeepSeek 存在未知 API 成本，并要求填写结账说明，但没有先列出本月采购、充值、套餐费用和 API 实际费用的逐项清单，也没有逐项确认、补充或标记异常入口。 | 闭环缺口 | 不通过 | P1 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-441a7b5d-78b8-4fe2-860f-188ebcec0d52.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 确认的产品问题：结账页应先列出本月花费清单，再让负责人逐项确认；不能只用“缺事实”泛化阻断。
PV-01 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 相同模型在峰值和低谷调用 | 真实请求/数据对账 | 同样的请求为什么费用不同？ | 在两个生效时段使用同一模型各发起一笔测试请求。 | 时段、计价规则、单价/倍率、最终费用和请求时点快照。 | 两笔请求各自命中正确规则，费用差异可解释。 | 额度规则 → 计价规则；调度策略 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 计价规则存在并启用；GLM 高峰策略为工作日 14:00-18:00 REJECT，不是峰值允许后 ×3 扣减。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-cbec1bd3-7757-4ed9-9463-4f8188c5be1e.png; /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-f632c6ea-8618-4a81-aad8-cade63cbb317.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 规则已配置，但没有可观察的允许型峰值请求。
PV-02 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 请求发生在时间段切换边界 | 测试环境 | 08:59 和 09:00 分别按什么规则？ | 在测试环境围绕一个分时边界分别发起请求，记录企业时区。 | 半开区间、时区、唯一命中、无重复/漏算。 | 边界请求只能命中一条正确规则；不存在重复计价或无规则。 | 额度规则 → 计价规则 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 工作日与 Asia/Shanghai 时段显示准确；当前未发现时间边界配置异常。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-cbec1bd3-7757-4ed9-9463-4f8188c5be1e.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 时间规则配置核验通过。
PV-03 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 工作日与周末使用 | 数据对账 | 周末是否采用不同价格或倍率？ | 对比同模型工作日和周末请求的规则快照。 | 工作日/周末识别、规则差异或无差异的明确说明。 | 正确命中相应规则；无差异时明确使用同一规则，不虚构节省。 | 额度规则 → 调度策略 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 用户实际使用确认：工作日高峰限制，周六周日可以使用。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-f632c6ea-8618-4a81-aad8-cade63cbb317.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 基于实际使用反馈确认。
PV-04 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 多条分时规则同时匹配 | 测试环境 | 到底应该使用哪一条？ | 在测试环境配置可重叠草稿并执行校验；若允许发布，发起一笔匹配请求。 | 规则优先级、冲突校验、最终命中和未命中原因。 | 发布前能阻止或解释冲突；请求只采用一条最终规则。 | 额度规则 → 计价规则 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前使用中未发现多条启用规则冲突或优先级异常；规则优先级按数值小优先。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90gp/T/codex-clipboard-cbec1bd3-7757-4ed9-9463-4f8188c5be1e.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 计价规则与调度策略的优先级体系分开。
PV-05 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 非经济时段三倍扣减 | 真实请求/数据对账 | 为什么这次扣了三倍额度？ | 选择命中三倍扣减规则的请求，复算原始 Token 与最终扣减。 | 原始 Token、倍率、扣减额度；API 费用不能被重复乘倍。 | 扣减额度=原始口径×倍率；倍率作用范围明确且没有重复计费。 | 额度规则 → 调度策略；用量账本 → 请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | GLM 高峰策略为 REJECT；当前没有已发布/可观察的拒绝请求，未验证拒绝后无 Attempt、Token、费用。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-f632c6ea-8618-4a81-aad8-cade63cbb317.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 高峰拒绝提示与无扣费证据另记 POOL20-030。
PV-06 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 计价规则中途发布新版本 | 历史账核验 | 历史费用会不会跟着新规则变化？ | 比较规则发布前后两笔请求，并查看历史请求规则快照。 | 规则版本、发布时间、历史不可变和新请求生效。 | 新版本只影响新请求；历史请求保留原规则、价格与倍率快照。 | 额度规则 → 计价规则；请求明细下钻 | 是 | 部分 | 有 | 是 | 规则有多个版本；请求中可看到 deepseek-flash-base-v1 和价格，但尚未完成不同版本请求的历史对比。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-015f26b5-9066-44b6-92a6-8dce6f69b71e.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 计价规则应在请求详情独立展示。
PV-07 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | Coding Plan 当前窗口仍有额度 | 请求下钻 | 此时应该优先套餐还是 API？ | 选择套餐窗口有剩余且 API 也可用的模型，查看候选和实际调度。 | 套餐窗口、恢复周期、候选资源、实际选择与理由。 | 实际选择能够用已展示事实解释；不以本地 Token 冒充厂商窗口。 | 用量账本 → 请求明细 → 请求展开 | 是 | 是 | 有 | 是 | Kimi 请求使用 Coding Plan，套餐内、扣减 95,913、API 费用为套餐内；路由候选只有一个，调度为 ALLOW_NO_POLICY，无法证明套餐优先策略。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-30ad18fe-4338-45f5-bafa-fb1314bbfcc5.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 套餐实际使用已证实，套餐优先尚无多候选样本。
PV-08 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | Coding Plan 窗口耗尽 | 历史事件/测试环境 | 继续等待还是切换收费 API？ | 使用既有耗尽事件，或在测试资源模拟窗口耗尽后发起请求。 | 恢复时间、备用 API 成本、切换动作与业务时效。 | 系统显示等待与切换事实；实际动作和理由可追溯。 | 厂商资源 → 厂商额度窗口；请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 无法判断 | 当前没有 Coding Plan 额度耗尽样本，无法验证等待重置或用户自行切换。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 额度耗尽提示口径已记录 POOL20-033。
PV-09 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 首页显示调度节省 | 数据对账 | 到底节省了多少钱？ | 选择一笔或一段有“调度节省”的数据，复算比较基线和实际成本。 | 比较基线、基准成本、实际成本、公式与数据来源。 | 节省金额可复算；没有可靠基线时显示不可计算，而不是伪造数字。 | 首页；请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 首页本月调度节省显示 0.00；当前未观察到可计算的实际 SWITCH。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-d939c1c4-eb1f-4fd6-8ee1-cf20b9ef08fe.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 调度节省算法已进入 POOL20-035 讨论。
PV-10 | 峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 最便宜资源延迟高或不可用 | 请求下钻 | 便宜资源是不是一定值得用？ | 选择最低价资源不健康或高延迟的请求，查看候选淘汰和最终选择。 | 价格、健康、延迟、失败率、额度和业务影响。 | 调度理由能解释为何放弃最低价资源；机会成本有事实支撑。 | 用量账本 → 请求明细 → 路由候选 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前抽查成功请求大多只有一个候选；没有多候选价格/可用性取舍样本。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-c7ec2b5a-c9b2-436a-8f56-cd1c98dcc2a8.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 系统只记录事实，不自动判断便宜资源一定更好。
MD-01 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 无效、撤销或停用的 Key | 测试主体 | 为什么请求被拒绝？ | 使用专用测试主体的无效/撤销 Key 发起请求；禁止使用生产主账号。 | 门禁阶段、主体/Key 状态、上游未调用、无伪 Attempt/费用。 | 请求在上游前被拒绝；错误原因明确；不产生实际费用。 | 用量账本 → 请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 失败请求共 260 条，当前直接检查到 CLIENT_INVALID、UPSTREAM_TEMPORARY、STREAM_INTERRUPTED_AFTER_COMMIT；未观察到 403 或授权类错误。 | 未测试 | 未测试 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 当前无 403/授权错误样本。
MD-02 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 员工没有目标模型授权 | 测试主体 | 为什么有额度也不能用？ | 对未授权目标模型的测试主体发起请求。 | Grant、模型授权、门禁位置和审计。 | 缺少授权时上游前拒绝，并给出稳定原因；有受控审计记录。 | 批量模型授权；用量账本 → 请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前没有观察到 principal_grant_required、模型未授权或授权过期请求。 | 未测试 | 未测试 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 不人为停用授权制造故障。
MD-03 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 主体额度不足 | 测试主体 | 为什么被拒绝或按倍率扣减？ | 给测试主体配置临界额度，分别测试拒绝、允许超额或倍率策略。 | 请求额度、剩余额度、超额策略、倍率和最终扣减。 | 行为与生效规则一致；余额不为负；原因可解释。 | 用量账本 → 请求明细；额度规则 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 失败请求中未发现 REJECT_EXHAUSTED；直接检查到智谱失败请求剩余额度比例约 63.09%，不是额度耗尽。 | 未测试 | 未测试 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 当前没有主体额度不足样本。
MD-04 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 多个资源支持同一模型 | 请求下钻 | 哪些资源进入候选集合？ | 发起一笔拥有多个候选资源的模型请求，展开路由证据。 | 候选全集、优先级、授权/健康/额度/模型排除原因。 | 全部候选及淘汰原因可见；最终选择与策略一致。 | 用量账本 → 请求明细 → 路由候选 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前抽查的成功请求路由候选大多只有一个，没有多候选竞争或切换样本。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 多候选路由场景待测试夹具。
MD-05 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 第一候选正常成功 | 真实请求 | 为什么最终选择这个资源？ | 发起一笔正常请求，完整展开调度、Attempt 和结算。 | 调度策略版本、资源、模型、价格/倍率快照、Settlement。 | 一次成功 Attempt 和一个最终 Settlement；选择理由完整。 | 用量账本 → 请求明细 → 请求展开 | 是 | 是 | 有 | 是 | 成功请求可看到 HTTP 200、Attempt 1、结算 SETTLED、Usage、价格规则和 API 成本。 | 通过 | 通过 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-c7ec2b5a-c9b2-436a-8f56-cd1c98dcc2a8.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 正常主候选成功链路完整。
MD-06 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 第一候选失败、第二候选成功 | 历史事件/测试环境 | 为什么发生切换？ | 使用既有失败切换请求，或在测试资源受控制造首候选失败。 | 第一 Attempt 失败、第二候选理由、实际用量和最终结算。 | 多 Attempt 如实记录；请求最终只结算一次；切换原因可追溯。 | 用量账本 → 请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前未发现首候选失败后第二候选成功的多 Attempt 切换样本。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 当前无法验证故障切换。
MD-07 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 请求超时后重试 | 历史事件/测试环境 | 有没有重复扣费？ | 选择既有超时重试请求，或在测试环境受控触发超时。 | Attempt、预占释放、实际用量、Ledger 和单一 Settlement。 | 实际消耗逐 Attempt 记录；预占正确处理；没有请求级重复结算。 | 用量账本 → 请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 当前失败样本多为单 Attempt；未发现超时重试后多 Attempt 汇总样本。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 当前无法验证重试防重复结算。
MD-08 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 资源处于熔断状态 | 历史事件/测试环境 | 为什么它没有进入候选？ | 查看熔断期间的一笔请求及对应熔断事件。 | 候选排除、事件 ID、恢复时间、备用资源。 | 熔断资源明确被排除；请求、事件和备用切换可关联。 | 运行保障 → 熔断事件；用量账本 → 请求明细 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 运行态势活跃熔断 0，熔断事件显示历史事件为空；无熔断阻断请求样本。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-682eb686-3ada-453f-86e4-f32ce43b2c9c.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | 当前无法验证熔断排除候选。
MD-09 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 并发请求抢最后额度 | 测试环境并发 | 会不会出现超卖或负额度？ | 仅在测试环境对临界额度主体并发发起多笔请求。 | 原子预占、允许数量、拒绝数量、余额、释放和结算。 | 没有负额度、超卖、重复释放或重复结算；拒绝原因稳定。 | 用量账本 → 请求明细 → 只看超额 | 是 | 不适用 | 有 | 是 | 只看超额返回 625 条；抽查请求输入 417,186、输出 116、扣减 417,302、成功、Attempt 1、SETTLED，无负额度；但无法证明并发抢最后额度。 | 未测试 | 待确认 | 未分级 |  |  |  | 2026-08-18 | 未复测 | 超额处理有样本，并发竞争尚无证据。
MD-10 | 计量和调度 | 为什么这次放行、切换或拒绝？ | 单次请求完整追责 | 请求下钻 | 能否完整解释这次请求？ | 随机选择一笔成功和一笔失败请求，从请求 ID 逐层下钻。 | 主体/Key→授权→额度→候选→调度→Attempt→Usage→Ledger→Settlement。 | 证据链完整、字段可关联、历史规则版本不被后来变更覆盖。 | 用量账本 → 请求明细 → 请求展开 | 是 | 部分 | 有 | 是 | 请求详情包含请求、结算、路由候选、上游 Attempt、调度决策和计价证据；调度输入原始 JSON 溢出，计价规则未独立展示。 | 解释缺口 | 待确认 | P1 |  | /var/folders/bd/x5tqktw96l5cw5r90mvnbty80000gp/T/codex-clipboard-d1bd2179-61b6-49de-a1fd-51bf56d28d37.png |  | 2026-08-18 | 未复测 | POOL20-031/032：计价决策和调度输入展示需重排。
Note on P4: 通过：事实、原因、动作和证据闭环；其余类型见“测试说明”。
Note on R4: P0：错误放行/重复计费/历史账改写/生产不可用未识别；P1：核心口径或解释链错误；P2/P3：体验或低风险问题。

## 测试说明
测试说明与判定口径
本表只按已部署的仟流智算 2.0 页面、菜单和真实数据测试。每个场景都按：当前事实 → 发生原因 → 系统动作 → 执行结果 → 下钻证据 进行检查。
核心逻辑 | 客户核心问题 | 重点关注 | 场景数 | 编号范围 | 说明
持续生产 | 现在还能不能用？还能用多久？ | 可用性、供给余量、消耗速度、耗尽预测、恢复时间、数据新鲜度 | 10 | CP-01～CP-10 | 回答资源能否持续供给。
按量消耗 | 谁用了？用了多少？用在哪里？ | 主体归属、请求/Token/费用、员工/项目/部门守恒、历史不可变 | 10 | UC-01～UC-10 | 回答成本和责任归属。
峰谷差异 | 什么时候使用更划算？ | 时间规则、倍率版本、真实节省、机会成本、套餐窗口 | 10 | PV-01～PV-10 | 回答使用时机和经济性。
计量和调度 | 为什么放行、切换或拒绝？ | 门禁、候选集、调度策略、Attempt、Usage、Ledger、Settlement | 10 | MD-01～MD-10 | 回答每次决策的完整证据链。
问题类型
通过 | 事实、原因、动作和证据全部闭环。
数据缺口 | 页面存在，但数据未知、过期、不可计算或没有真实内容。
解释缺口 | 结果可能正确，但无法解释为什么放行、切换、拒绝、扣费或归集。
闭环缺口 | 能发现问题，但没有恢复、调整、处理或下钻入口。
口径错误 | 页面间数字不一致、Token 重复、成本重复归集或时间边界错误。
严重错误 | 错误放行、重复扣费、负额度、历史账改写、不可用资源仍显示正常。
建议测试顺序
1. 先做页面观察和数据对账，不制造故障。
2. 再用专用测试主体执行真实请求、门禁、额度和路由测试。
3. 熔断、凭证失效、超时和并发场景只在测试环境或通过历史事件核验。
4. 每个“不通过/阻塞”必须附问题描述和截图/Evidence；P0/P1 优先复测。
依据文件
仟流智算 2.0 PRD | /Users/mac/Projects/仟流智算/V4/仟流智算-产品需求文档-v2.0.md
仟流智算 2.0 TRD | /Users/mac/Projects/仟流智算/V4/仟流智算-技术需求文档-v2.0.md